## Slide 1
2022年10月21日
アクセンチュア株式会社
Trust Base 株式会社 御中
Web3.0起点での次世代型信託ビジネスを見据えた次期中計策定支援のご提案

## Slide 2: ご挨拶
2022年10月21日
アクセンチュア株式会社
金融サービス本部 統括本部長
中野将志
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度は、「Web3.0起点での次世代型信託ビジネスを見据えた次期中計策定支援のご提案」のご提案の機会を賜わり、誠にありがとうございます。本提案は、今後の更なる貴社の発展において非常に重要な位置付けにあるものと認識いたしております。国内外における弊社の経験を最大限に活用し、成功のため全力を尽くさせて戴く所存でございます。
宜しくご査収の上、ご検討をお願い申し上げます。
なお、本提案の内容につきましてご不明な点がございましたら、 弊社の 藤瀬 秀平（shuhei.fujise@accenture.com)までご連絡下さいますようお願いいたします。 また、誠に勝手ながら本提案の有効期限を2022年10月28日までとさせて戴きます。
敬具
〒107-8672 東京都港区赤坂1-8-1
赤坂インターシティAIR
TEL (03)3588-3000
FAX (03)3588-3001
アクセンチュア株式会社
Trust Base 株式会社 御中

## Slide 3: Agenda
本取組の背景と弊社理解
本取組の位置づけ
本取組のゴール
本取組の想定アプローチ
プロジェクトの想定会議体
プロジェクト推進体制
報酬お見積り
お見積り前提事項
免責事項

## Slide 4: 本取組の背景と弊社理解
1. 本取組の背景と弊社理解
貴社はテクノロジ―起点で信託ビジネスの可能性を拡げるべく、持続可能な未来と社会的価値・顧客価値共創に向けた取り組みを進めている。次期中計策定に向けては、デジタルアセットビジネスに限定せず、上位概念であるWeb3.0を見据えた次世代型信託ビジネス構想の立案を計画している。
次世代型デジタル信託構想を進めるために、貴社と弊社は、第1フェーズでⒶデジタルアセットビジネスの将来像策定およびロードマップ作成を実施し、第2フェーズでⒷ主要デジタルアセットPFのビジネス・テクノロジー評価を実施した。
次フェーズでは、これまでの取り組みをもう一段具体化すべく、デジタルアセットビジネスの上位概念であるWeb3.0視点での信託銀行の新たな役割・ビジネス機会創出を踏まえた次期中計策定が求められる。
尚、次期中計策定にあたっては、岸田政権が進めるWeb3.0国家戦略構想のタイムラインやそれに伴う規制当局・業界の動きを十分に考慮する必要性がある。
取組の背景
  貴社はテクノロジ―起点で信託ビジネスの可能性を拡げ、持続可能な未来と社会的価値・顧客価値共創に向けた取り組みを進めている。
  上記構想の第一段として、デジタルアセットビジネス構築に向けた取り組みを進めており、2022年3月に規制のサンドボックスを実証した他、同年9月には不動産セキュリティトークンの公募発行も実現した。
  金融業界のパラダイムシフトが近づく中、デジタルアセットビジネスに限定せず、広く分散化されたWeb3.0起点の信託銀行の新たな役割・ビジネス機会創出に向けた構想整理を企図している。
取組の方向性（弊社理解）

## Slide 5: 本取組の位置づけ
第1フェーズ、第2フェーズは、デジタルアセットビジネスに特化した将来像策定やロードマップ作成、主要プラットフォームのビジネス・テクノロジ評価を実施したが、次フェーズでは、デジタルアセットビジネスの上位概念であるWeb3.0起点での次世代型信託ビジネス構想を含めた次期中計策定が支援スコープとなる。
2. 本取組の位置づけ
デジタル信託構想の第一歩として、デジタルアセットビジネスのサービスローンチに向けたビジネス将来像及びビジネス・テクノロジ双方のロードマップ作成を実施
第1フェーズ (4-7月)
国内の主要デジタルアセット発行プラットフォームの利用に向けて、各社プラットフォームの現状分析を、ビジネス・テクノロジ双方の観点で実施
第2フェーズ (7-10月)
デジタルアセット分野のみならずWeb3.0起点での次世代型信託ビジネス構想を貴社と共に整理し、次期中計策定に係るビジネス・テクノロジ支援を実施
第3フェーズ
(10-12月)
Web3.0
DeFi
DAO
Dapps
Metaverse
Game FI
Tokenization
NFT
Payment
Token
Utility
Token
Security
Token
第1フェーズ・第2フェーズ
第3フェーズ
次期中計スコープ

## Slide 6
長期的且つ多角的な視点で金融ビジネスの将来像を捉え、貴社の競争優位性を長期的に維持するために、テクノロジーの継続的な進歩を見据えた次期中計策定（Web3.0起点での次世代型信託ビジネス構築に向けたロードマップ策定）が本取組のゴールとなる。
3. 本取組のゴール
本取組のゴールとプロジェクトの要諦
金融業界のパラダイムシフトに備え、テクノロジーの継続的な進歩を活用した信託ビジネスの未来の形を貴社と共に整理する
先駆的で且つ実現性の高い中期経営計画を策定する（デジタルアセットに限らず、上位概念であるWeb3.0起点での次世代型信託ビジネス構築に向けた次期中計策定）
本取組のゴール
国内外のビジネス潮流や政治的要因を踏まえた上で実現性の高いマイルストンを設定する
ステークホルダー視点の潜在ニーズを貴社と共に洗い出し、信託銀行に期待される新たな役割とビジネス機会を可視化する
上記要素がテクノロジー視点でフィージブルか否かを検討する
プロジェクトの 要諦
実行テーマ
デジタルアセットビジネスのロードマップ再整理（第1フェーズ、第2フェーズの取組結果を踏まえ、ロードマップを貴社と共に再整理する）
Web3.0起点での次世代型信託ビジネス構築に向けたロードマップ策定（分散化されていく潮流の中で信託銀行に求められるビジネス将来像を貴社と共に整理する）

## Slide 7: 想定アプローチ案
ロードマップ取り纏め
以下アプローチを通じて、次期中計策定に向けた検討支援を想定。
4. 本取組の想定アプローチ
想定アプローチ
：貴社対応
：弊社主体
：両社協働
10月
11月
12月
情報収集・準備
  次期中計策定に向けた検討
キックオフ
最終報告
キックオフ
中間報告
3w
2w
内部環境整理 （貴社内部）
2w
次期中計素案取り纏め
B
信託銀行 としての 立ち位置整理
次世代型信託ビジネス の検討結果取り纏め
求められる 仕組み・機能 ・態勢の整理
強調すべき キーワード仮決定
Web3.0に関するディスカッションと整理 （Web3.0に関するスコープ決め）
次期中計素案 の取り纏め
次フェーズ 検討準備
D
A
ロードマップ案 の取り纏め
取組方向性 の暫定合意
外部環境整理 （政府・業界）
2w
第2フェーズ 検討結果の再整理
第1フェーズ 検討結果の再整理
デジタルアセットに関するディスカッションと整理 （これまでの取組の振り返りと残課題対応）
C

## Slide 8: プロジェクトの会議体案
本取組では以下2つの会議体を想定。弊社側はビジネス・テクノロジ双方のメンバが全会議体に出席予定。
会議体
実施頻度
内容
参加者
プロジェクト効率化策として、プロジェクト定例会向け進捗報告資料の作成は簡略化して開催させて頂きます
上記会議に限らず、適宜、ご担当者さまに個別にご相談させていただきます
各会議とも、適宜貴社へ訪問させていただきますが、基本リモート会議（Zoom or Teams）を利用して効率的に進められるよう、ご準備をお願い致します
ビジネス・テクノロジー 検討会
プロジェクト定例会
週1～２回
（1H程度/回）
週1回
（1H程度/回）
次期中計策定に向けたビジネス・テクノロジ観点でのディスカッション全般
デジタルアセット領域のロードマップ策定
Web3.0領域のロードマップ策定
プロジェクト全体の進捗状況共有
プロジェクトにおける課題共有
追加リクエストやプロジェクトの方向性についての擦り合わせ
【貴社】 TrustBase様・SMTB関係者様
【弊社】 ビジネス・テクノロジ双方のメンバ
1
2
【貴社】 TrustBase様・SMTB関係者様
【弊社】 ビジネス・テクノロジ双方のメンバ
5. プロジェクトの想定会議体

## Slide 9
本取組の弊社プロジェクト実施体制は以下を想定。本体制案はあくまで現時点の体制であり、今後貴社と協議の上、メンバー、人数等について適宜変更させていただく可能性あり。
マネジャー(F) ビジネスコンサルティング本部 マネジャー
山田 健二(P) ビジネスコンサルティング本部 マネジング・ディレクター
弊社支援体制
(F): フルタイム・・・1.0人月
(H): ハーフタイム・・・0.4～0.6人月
(P): パートタイム・・・0.1～0.3人月
凡例
吉田 美穂(P) テクノロジーコンサルティング本部 マネジング・ディレクター （貴社担当）
※参画タイミングについては別途貴社とご相談させていただきます.
プロジェクトマネジャー
弊社サポートメンバ
統括責任者
弊社技術サポートメンバ
プロジェクト推進体制案
6. プロジェクト推進体制
推進担当
藤瀬 秀平(H) ビジネスコンサルティング本部 シニア・マネジャー
早川 逸平 金融サービス本部 マネジング・ディレクター （貴社担当）
松濤 真人
テクノロジーコンサルティング本部 金融サービスグループ統括 マネジング・ディレクター

## Slide 10: 報酬お見積り
前述の作業内容、スケジュール及び人員規模を前提にした弊社報酬額は、以下の通りです。
2022年10月24日～ 2022年12月23日
期間：
2,250万円(消費税別途)
報酬金額：
準委任契約
契約形態：
出張費用、立替経費が発生した場合は、別途請求させていただきたく存じます。
上記期間内においても、社内研修・打合せへの参加、休暇取得により常駐できかねる状況が発生します。その際は、事前にご連絡いたします。
その他、機密保持事項等を含め、契約内容の詳細につきましては、別途締結する業務委任契約にて確認させていただきます。
7. 報酬お見積り

## Slide 11: 見積前提・依頼事項 1/2
本取組の見積にあたり、以下を前提とさせていただきます。
全般
作業期間は、2022年10月24日から2022年12月23日までを前提としていますが、作業開始時期については、貴社と協議の上確定させていただきます。
プロジェクト進行中に、当初予期しなかった事情、また弊社の責に帰さない原因により、見積りの前提に多大なる差異が発生した場合には、事前協議の上対応方針を確認し、変更事項(報酬金額追加、スケジュール変更等)を実施させていただくことをご了解いただきたく、お願いいたします。本取組期間内における追加工数に関しては、契約変更実施の上、最終請求時に一括で請求させていただくことを想定しております。
プロジェクトの推進・実行にあたり、関係各部署及び関係システム協力会社との会議スケジュール調整及び会議頻度は、プロジェクト開始時に貴社と相談の上、決定させて戴いただき、プロジェクトコミュニケーション定義を実施する予定です。
プロジェクト推進上の必要な意思決定については、貴社内にて速やかに実施されることを前提としております。合意形成・意思決定の遅延が発生し、プロジェクトスケジュールの遅延が発生した場合は貴社と協議の上、タスク調整をさせていただく予定です。
尚、弊社支援体制については変更になる可能性がございます。
プロジェクト開始後に、作業のボリュームが大きくなった際は、弊社プロジェクト責任者までご連絡ください。適切なスキル・セットとクラスを特定し、別途お見積りさせていただく想定です。
本業務遂行に必要となる第三者の製品やサービスにつきましては、各々必要な時期に貴社にてご用意いただくことを前提としております。
第三者製品及び既存システムに起因する問題が生じた場合は、弊社の責任範囲外とさせていただきます。
本件業務において弊社が使用する知的財産権及びノウハウにつきましては、本契約締結前から存するものにつきましては、弊社又は当該第三者が留保することとさせていただきたくお願いいたします。
本件業務において弊社から貴社に対して開示するノウハウその他の秘密情報につきましては、必要に応じて貴社との間で秘密保持に関する合意をさせていただきたくお願いいたします。
弊社端末のセキュリティ要件については、弊社セキュリティポリシーを遵守するものとします。
諸費用
プロジェクトに関わる諸経費は、基本的に報酬に含まれますが、長距離出張などの交通費・宿泊費が発生した場合は、別途請求させて頂きます。
契約形態
契約は準委任契約とさせていただきます。
前提事項
項目
お見積り前提事項
8. お見積り前提事項

## Slide 12: 見積前提・依頼事項 2/2
本取組の見積にあたり、以下を前提とさせていただきます。
その他
作業期間中の弊社メンバーの稼動につきましては、暦日どおりと想定しています(土日祝日は弊社において休日としています。稼働した場合は別途休業日を設けさせて頂きます)。その他休業日については個別にご相談をさせていただきます。
プロジェクト期間中に、当初予定した以上の作業が発生する場合及び、スケジュール遅延等の理由により上記報酬見積額に差異が生じることが明らかになった場合は、追加ご請求を含めた対応につき事前にご相談させていただきます。
その他、契約に関連する諸条件については、貴弊間にて別途協議のうえ締結する契約書にて定めるものとさせていただきます。
有識者
現行システム仕様に関しては、必要に応じて貴社有識者への問合せさせていただくことを想定しております。
作業場所
昨今の感染症状況を踏まえ、原則、在宅環境での作業を前提とさせていただきます。必要に応じて、行内接続端末の貸与をお願いいたします。
常駐で作業させていただくこととなった場合は、事前に座席などをご用意ください。
貴社執務エリアにて作業を行う場合は、弊社内コミュニケーションや調査を行うためのインターネット接続を行うために、弊社のノートPCを持ち込みさせていただく想定です。
行内資料
行内手続きで必要となるドキュメント類は、貴社にて作成いただく想定です。
お見積り前提事項
依頼事項
請求/支払
本お見積に、消費税は含まれておりませんので、別途ご請求させて頂きます。
今回ご提示している報酬金額は、各月での毎月末締め、月末請求、翌月末払いを前提としております。
前提事項
項目
8. お見積り前提事項

## Slide 13: 免責事項
9. 免責事項
本提案書は、秘密情報を含みます。貴社は、本提案書の内容及び本提案に関して開示された秘密情報を、本提案に関する業務をAccentureに委託するか否かについて検討するためにのみ使用することができます。万が一、第三者に開示する必要がある場合は、事前に書面にてAccentureの同意を得て頂く必要がございます。また、当該秘密情報に係る著作権、特許権その他の知的財産に関するいかなる権利は、Accentureが留保致します。
本提案書の内容は、あくまでもAccentureからのご提案であり、本提案書の提出により何らかの拘束力を持つことを意図するものではありません。こちらに記載された内容を考慮して双方が誠意を持って交渉したうえ契約書を締結した後でのみ、合意した条件に従い拘束力を持つこととなります。
本提案書は、Accentureによるサービス（Accentureのアセットを含みます。以下同じです）の品質、結果、効果その他のことについて何らの保証をするものではありません。貴社等によるAccentureによるサービスの使用は、貴社等の責任と費用においてなされるものとし、別途契約書にて合意される場合を除き、Accentureは一切の責任を負うことはありません。
本提案書は、特定の前提条件に基づき作成された暫定的なものです。 当該前提条件のいずれかが事実ではない場合、意図するものではない場合または変わった場合等、本提案書の内容は見直される必要があります。